## Feuil1
Catégorie | Tâche | Responsable | Estimation | Temps passé | Reste à faire (en %) | Avancement (en %)
Jour 1
connexion admin | creation table admin | 2716 | 10 | 0 | 100 | 0
connexion admin | creation methode pour gerer le login admin | 2716 | 10 | 0 | 100 | 0
connexion admin | creation controller pour le login | 2716 | 10 | 0 | 100 | 0
connexion admin | creation de la route API pour le login admin | 2716 | 5 | 0 | 100 | 0
connexion admin | creation composant vuejs pour gerer le login | 2716 | 15 | 0 | 100 | 0
connexion admin | ajout de style avec bootstrap et icons | 2716 | 10 | 0 | 100 | 0
connexion admin | gestion de la soumission du formulaire (API call) | 2716 | 10 | 0 | 100 | 0
connexion admin | redirection vers page de success si le login reussie | 2716 | 15 | 0 | 100 | 0
connexion admin | redirection vers formulaire de login avec affichage des erreurs sinon | 2716 | 10 | 0 | 100 | 0
creation table avec donnees | creation table etapes | 2716 | 10 | 0 | 100 | 0
creation table avec donnees | creation table equipes | 2716 | 10 | 0 | 100 | 0
creation table avec donnees | creation table coureurs | 2716 | 15 | 0 | 100 | 0
creation table avec donnees | creation table categories | 2716 | 5 | 0 | 100 | 0
connexion equipe | creation methode pour gerer le login equipe | 2716 | 10 | 0 | 100 | 0
connexion equipe | creation controller pour le login | 2716 | 10 | 0 | 100 | 0
connexion equipe | creation de la route API pour le login equipe | 2716 | 5 | 0 | 100 | 0
connexion equipe | creation composant vuejs pour gerer le login equipe | 2716 | 15 | 0 | 100 | 0
connexion equipe | ajout de style avec bootstrap et icons | 2716 | 10 | 0 | 100 | 0
connexion equipe | gestion de la soumission du formulaire (API call) | 2716 | 10 | 0 | 100 | 0
connexion equipe | redirection vers page de success si le login reussie | 2716 | 15 | 0 | 100 | 0
connexion equipe | redirection vers formulaire de login avec affichage des erreurs sinon | 2716 | 10 | 0 | 100 | 0
liste des etapes profil equipe | creation methode pour recupperer tous les etapes depuis la bd | 2716 | 10 | 0 | 100 | 0
liste des etapes profil equipe | creation controller pour appeller la methode et retourner les etapes au format json | 2716 | 10 | 0 | 100 | 0
liste des etapes profil equipe | creation route api pour la liste des etapes | 2716 | 5 | 0 | 100 | 0
liste des etapes profil equipe | creation composant vuejs pour afficher la liste des etapes | 2716 | 10 | 0 | 100 | 0
liste des etapes profil equipe | ajout de style avec bootstrap et icons | 2716 | 10 | 0 | 100 | 0
liste des etapes profil equipe | ajout d'un lien de navigation sur la navbar pour acceder a la liste des etapes | 2716 | 10 | 0 | 100 | 0
liste des etapes profil equipe | gestion de la navigation avec le router | 2716 | 15 | 0 | 100 | 0
controle d'access profil equipe | creer un middleware sur laravel avec la cli | 2716 | 5 | 0 | 100 | 0
controle d'access profil equipe | implementer la logique de controle d'access pour le profile equipe dans le middleware | 2716 | 25 | 0 | 100 | 0
controle d'access profil equipe | enregistrer le middlware dans le kernel | 2716 | 15 | 0 | 100 | 0
controle d'access profil equipe | proteger les routes api du profil equipe avec le middleware | 2716 | 10 | 0 | 100 | 0
controle d'access profil equipe | modifier la methode de login equipe pour inclure un token d'authetification | 2716 | 10 | 0 | 100 | 0
controle d'access profil equipe | ajout de la methode de logout pour le profile equipe | 2716 | 10 | 0 | 100 | 0
controle d'access profil equipe | supprimer le token de l'user connecté dans logout | 2716 | 5 | 0 | 100 | 0
affecter coureur sur une etape profil equipe | creation methode pour affecter coureur sur une etape donnée | 2716 | 30 | 0 | 100 | 0
affecter coureur sur une etape profil equipe | creation controller pour appeller la methode et retourner une reponse json au frontend | 2716 | 15 | 0 | 100 | 0
affecter coureur sur une etape profil equipe | creation route api pour affectation coureur sur une etape | 2716 | 10 | 0 | 100 | 0
affecter coureur sur une etape profil equipe | creation methode pour recupperer tous les coureurs | 2716 | 10 | 0 | 100 | 0
affecter coureur sur une etape profil equipe | creation controller pour appeller la methode et retourner la liste au format json | 2716 | 10 | 0 | 100 | 0
affecter coureur sur une etape profil equipe | creation de la route api pour la liste des coureurs | 2716 | 10 | 0 | 100 | 0
affecter coureur sur une etape profil equipe | ajouter un bouton ajout coureur sur le composant liste des etapes | 2716 | 10 | 0 | 100 | 0
affecter coureur sur une etape profil equipe | affichage formulaire modal quand on clique sur le bouton ajout coureur | 2716 | 20 | 0 | 100 | 0
affecter coureur sur une etape profil equipe | creation composant vuejs pour l'ajout du coureur (formulaire modal) | 2716 | 30 | 0 | 100 | 0
affecter coureur sur une etape profil equipe | ajout des checkboxs dans le formulaire pour l'affectation des coureurs | 2716 | 15 | 0 | 100 | 0
affecter coureur sur une etape profil equipe | methode pour verifier nombre de coureurs disponible pour chaque etapes | 2716 | 20 | 0 | 100 | 0
affecter coureur sur une etape profil equipe | afficher une message si nombre maximum atteint et desactiver le bouton ajout coureur | 2716 | 25 | 0 | 100 | 0
liste des etapes profil admin | utilisation de la meme methode et du meme controller pour recupperer la liste des etapes | 2716 | 10 | 0 | 100 | 0
liste des etapes profil admin | creation composant vuejs pour afficher la liste des etapes | 2716 | 15 | 0 | 100 | 0
liste des etapes profil admin | ajout de style avec bootstrap et icons | 2716 | 10 | 0 | 100 | 0
liste des etapes profil admin | ajout d'un lien de navigation sur la sidebar pour acceder a la liste des etapes | 2716 | 10 | 0 | 100 | 0
liste des etapes profil admin | gestion de la navigation avec le router | 2716 | 10 | 0 | 100 | 0
affecter temps coureur sur une etape profil admin | creation methode pour recupperer la liste des etapes detaillés | 2716 | 20 | 0 | 100 | 0
affecter temps coureur sur une etape profil admin | ajouter les coureurs de chaque equipes sur chacunes des etapes | 2716 | 20 | 0 | 100 | 0
affecter temps coureur sur une etape profil admin | creation controller pour recupperer la liste detaillé des etapes | 2716 | 15 | 0 | 100 | 0
affecter temps coureur sur une etape profil admin | creation route api | 2716 | 10 | 0 | 100 | 0
affecter temps coureur sur une etape profil admin | creation methode pour enregistrer le temps d'un coureur donné | 2716 | 20 | 0 | 100 | 0
affecter temps coureur sur une etape profil admin | creation controller pour recupperer la requete et appeller la methode | 2716 | 10 | 0 | 100 | 0
affecter temps coureur sur une etape profil admin | creation route api | 2716 | 10 | 0 | 100 | 0
affecter temps coureur sur une etape profil admin | creation du composant vuejs pour afficher la liste des etapes | 2716 | 30 | 0 | 100 | 0
affecter temps coureur sur une etape profil admin | ajout bouton details etapes sur chaque ligne d'etapes | 2716 | 10 | 0 | 100 | 0
affecter temps coureur sur une etape profil admin | creation composant pour afficher les details d'une etapes (liste des coureurs) | 2716 | 30 | 0 | 100 | 0
affecter temps coureur sur une etape profil admin | ajouter un bouton ajout temps sur chaque ligne des coureurs | 2716 | 10 | 0 | 100 | 0
affecter temps coureur sur une etape profil admin | afficher un formulaire modal pour ajouter le temps du joueur selectionné | 2716 | 20 | 0 | 100 | 0
affecter temps coureur sur une etape profil admin | gerer la soumission en appellant la route api | 2716 | 10 | 0 | 100 | 0
classement general coureurs profil admin et equipe | creation d'une view sql pour recupperer le classement general par coureurs | 2716 | 45 | 0 | 100 | 0
classement general coureurs profil admin et equipe | creation d'une methode pour appeller la view sql et retourner le resultat en json | 2716 | 10 | 0 | 100 | 0
classement general coureurs profil admin et equipe | creation controller pour gerer la requete | 2716 | 10 | 0 | 100 | 0
classement general coureurs profil admin et equipe | creation route api | 2716 | 10 | 0 | 100 | 0
classement general coureurs profil admin et equipe | creation du composant vuejs pour les 2 profils | 2716 | 50 | 0 | 100 | 0
classement general coureurs profil admin et equipe | ajout du lien de navigation sur le sidebar (profil admin) et sur le navbar (profil equipe) | 2716 | 20 | 0 | 100 | 0
classement general coureurs profil admin et equipe | gestion navigation avec le router | 2716 | 30 | 0 | 100 | 0
classement general coureurs profil admin et equipe | ajout bouton details coureurs sur le composant du classement | 2716 | 20 | 0 | 100 | 0
classement general coureurs profil admin et equipe | affichage des point pour chaque etapes | 2716 | 30 | 0 | 100 | 0
point etapes des coureurs profil admin et equipe | creation methode ou view sql pour recupperer le point pour chaque etapes d'un joueur | 2716 | 45 | 0 | 100 | 0
point etapes des coureurs profil admin et equipe | creation controller pour gerer la requete | 2716 | 20 | 0 | 100 | 0
point etapes des coureurs profil admin et equipe | creation route api | 2716 | 10 | 0 | 100 | 0
point etapes des coureurs profil admin et equipe | creation du composant vuejs pour les 2 profils | 2716 | 50 | 0 | 100 | 0
point etapes des coureurs profil admin et equipe | ajout du lien de navigation sur le sidebar (profil admin) et sur le navbar (profil equipe) | 2716 | 20 | 0 | 100 | 0
point etapes des coureurs profil admin et equipe | gestion navigation avec le router | 2716 | 30 | 0 | 100 | 0
classement general par equipe profil admin et equipe | creation d'une view sql pour recupperer le classement general par equipe | 2716 | 45 | 0 | 100 | 0
classement general par equipe profil admin et equipe | creation d'une methode pour appeller la view sql et retourner le resultat en json | 2716 | 10 | 0 | 100 | 0
classement general par equipe profil admin et equipe | creation controller pour gerer la requete | 2716 | 10 | 0 | 100 | 0
classement general par equipe profil admin et equipe | creation route api | 2716 | 10 | 0 | 100 | 0
classement general par equipe profil admin et equipe | creation du composant vuejs pour les 2 profils | 2716 | 50 | 0 | 100 | 0
classement general par equipe profil admin et equipe | ajout du lien de navigation sur le sidebar (profil admin) et sur le navbar (profil equipe) | 2716 | 20 | 0 | 100 | 0
classement general par equipe profil admin et equipe | gestion navigation avec le router | 2716 | 30 | 0 | 100 | 0